План

инновационной деятельности

Тема: Опытно-исследовательская деятельность как средство формирования познавательных навыков детей в условиях внедрения ФГОС ДО

Цель: выявить и обосновать организационно-педагогические условия реализации опытно-исследовательской деятельности как средства формирования познавательных навыков детей в рамках внедрения ФГОС ДО.

| Наименование этапа | Задача | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки | Ожидаемый научно-методический и практический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Организационно-подготовитель-ный | - Изучение, анализ и обобщение научно-методической литературы по исследуемой проблеме. - Выявление специфики организации и реализации опытно-исследовательской деятельности как средства формирования познавательных навыков детей и особенности реконструкции учебно-воспитательного процесса согласно теме ОЭР и в рамках внедрения ФГОС ДО. - Разработка тематики опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности, направленной на формирование познавательных навыков дошкольников. - Осуществление повышение уровня компетентности педагогов в области организации и реализации опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности детей и формирования познавательных навыков дошкольников. | - Создание банка идей и инноваций по теме ОЭР. - Организация постоянно-действующего семинара по проблеме ОЭР. | Научный руководитель, заведующий и старший воспитатель ДОУ | июнь 2014 - декабрь 2014 гг. | - Повышение компетентности педагогов по проблеме ОЭР - Разработка тематики опытно-исследовательской деятельности, направленной на формирование познавательных навыков дошкольников. - Подбор и разработка диагностического инструментария по проблеме ОЭР |
| Экспериментальный | - Осуществление констатирующего и формирующего педагогического эксперимента. - Выявление эффективности созданных организационно-педагогических условий реализации опытно- исследовательской деятельности как средства формирования познавательных навыков дошкольников. | - Констатирующий и формирующий педагогический эксперимент - Мониторинг формирования познавательных навыков дошкольников - Опытно-исследовательская деятельность с детьми | Научный руководитель, Старший воспитатель ДОУ, педагог-психолог, воспитатели | январь 2015 – март 2017 гг. | Повышение уровня познавательных навыков дошкольников |
| Обобщающий | - Обработка и анализ результатов исследования; проверка правильности выдвинутой гипотезы; коррекция тематики опытно-исследовательской деятельности, способствующей формированию познавательных навыков дошкольников; - Описание специфики опытно-исследовательской деятельности детей, как средства формирования познавательных навыков; - Публикации в печати; - Отчет об опытно-экспериментальной работе. | - Анализ и обобщение опыта работы по теме ОЭР - Написание и публикация статей и методического пособия по теме ОЭР - Творческий отчет об ОЭР (выступления педагогов, участие в конференциях, методических объединениях и др.). | Научный руководитель, заведующий, Старший воспитатель ДОУ, педагог-психолог, воспитатели | апрель 2017 – июнь 2017 гг. | - Статьи в журналах и научно-методических сборниках по теме ОЭР - Издание методического пособия по теме ОЭР |

Руководитель

образовательного учреждения                   ________________                                             Беспалова Елена Дмитриевна

Научный

руководитель                                              _________________                                             Поштарева Татьяна Витальевна